**Časový harmonogram přípravy a tisku dodatku pro rok 2021 k rybářskému řádu a soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů pro držitele celosvazových povolenek pro rok 2020 a 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Subjekt** |  | **termín** |
| Objednatel | Zaslání podkladů ve wordu zhotoviteli od 7 ÚS a Rady, cca 48 stran textů a tabulek | do 15. 7. 2020 |
| Zhotovitel | Jazykové a stylistické korektury, 48 stran textu. | do 17. 7. 2020 |
| Zhotovitel | Doplnění GPS souřadnic u nových revírů, zpracování podkladů GPS zhotovitelem. | do 24. 7. 2020 |
| Zhotovitel | Sazba podkladů (cca 48 str. finálního textu a tabulek), zaslání sazby na 7 ÚS a Radu. | do 24. 7. 2020 |
| Objednatel | První kolo korektur, zaslání oprav od 7 ÚS a Rady zhotoviteli. | do 31. 7. 2020 |
| Zhotovitel | Opravy první kolo korektur, pak zaslání zpátky na 7 ÚS a Radu. | do 7. 8. 2020 |
| Objednatel | Druhé kolo korektur, zaslání oprav od 7 ÚS a Rady zhotoviteli. | do 14. 8. 2020 |
| Zhotovitel | Opravy druhé kolo korektur, zaslání sazby na 7 ÚS a Radu. | do 21. 8. 2020 |
| Zhotovitel | Jazykové a stylistické korektury a korektura sazby po druhém kole korektur, 48 stran finálního textu a tabulek a zaslání k třetímu kolu korektur na 7 ÚS a Radu. | do 26. 8. 2020 |
| Objednatel | Třetí kolo korektur, finální korektury od 7 ÚS a Rady, kontrola před tiskem, potvrzení do tisku od 7 ÚS a Rady. | do 28. 8. 2020 |
| Zhotovitel | Opravy třetí kolo korektur, pak zaslání na Radu ke generální korektuře. | do 2. 9. 2020 |
| Objednatel | Generální korektura, kontrola stránek, obsahu, revírů, příloh, reklam atd. | do 9. 9. 2020 |
| Zhotovitel | Tisk | do 5. 10. 2020 |
| Zhotovitel | Distribuce 7 ÚS, Rada | do 15. 10. 2020 |

**Seznam jednotlivých kapitol MP a P CR soupisů revírů a odpovědných subjektů za jednotlivé korektury**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitola** | **Odpovědný subjekt** |
| Dodatek pro rok 2021 k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližším podmínkám výkonu rybářského práva | Český rybářský svaz, z. s, |
| Územní svaz města Prahy | Český rybářský svaz, z. s, Územní svaz města Prahy |
| Středočeský územní svaz | Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz |
| Jihočeský územní svaz | Český rybářský svaz, z. s., Jihočeský územní svaz |
| Západočeský územní svaz | Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz |
| Severočeský územní svaz | Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz |
| Východočeský územní svaz | Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz |
| Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko |
| Český rybářský svaz, Rada | Český rybářský svaz, z. s. |
| Reklamy, poznámky | Český rybářský svaz, z. s. |